## Hoja1
TAREAS | DETALLE | RECURSOS IMPLICADOS | Días
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Vida util app
Planificación | bar: Días 1 to Días 4
Requisitos y análisis de viabilidad | Recoleccion de información, entrevistas, documentación sistema actual, evaluación de recursos, análisis de riesgos | PO, Dev, LM* | bar: Días 1 to Días 2
Diseño de la arquitectura | Diseño de la arquitectura y selección de tecnologías y herramientas a emplear | DB, DF | bar: Días 3 to Días 4
Diseño | bar: Días 5 to Días 8
Diseño base de datos | Modelado de datos y tablas, diagramas ER | DB | bar: Días 5
Diseño backend | Diseño de estructura backend y modelos de datos | DB | bar: Días 6 to Días 7
Diseño frontend | Diseño de intefaces, prototipado, definición de la navegación y usabilidad | DI, DF, PO | bar: Días 6 to Días 8
Desarrollo backend | bar: Días 6 to Días 18
Desarrollo base de datos | Creación estructura de base de datos, testeo | DB | bar: Días 6 to Días 8
Desarrollo base springboot | Implementación DTOs, controladores, servicios, repositorio | DB | bar: Días 9 to Días 12
Conexión base de datos | Configuración conexión Mysql, pruebas | DB | bar: Días 12
Implementación lógica de negocio | Adaptación de controladores a necesidades | DB, DF | bar: Días 13 to Días 18
Desarrollo frontend | bar: Días 6 to Días 18
Implementación de interfaz general | Desarrollo login y estructura general, barra de navegación, botones comunes, aspecto estético | DI, DF | bar: Días 6 to Días 8
Desarrollo pantallas | Desarrollo pantallas aplicación, desarrollo widgets, ubicación placeholders | DF | bar: Días 9 to Días 13
Desarrollo controladores y servicios | Desarrollo lógica de datos de la aplicación, funcionalidades adicionales | DF, DB | bar: Días 13 to Días 15
Integración con backend | Programación API, envío y recepción de datos, adaptación de formatos | DF,DB | bar: Días 15 to Días 18
Implementación y pruebas | bar: Días 19 to Días 23
Pruebas unitarias | Pruebas funcionales backend, frontend | DB, DF, QA | bar: Días 19 to Días 20
Pruebas de integración y seguridad | Pruebas API, testeo vulnerabilidades, carga, rendimiento | DB, DF, QA | bar: Días 20 to Días 21
Pruebas de usuario final | Pruebas generales de cara a uso de usuario final | QA, PO | bar: Días 21 to Días 22
Desarrollo de documentación | Desarrollo de detalle de la documentación de la aplicación, tanto de usuario como del código | DB, DF | bar: Días 19 to Días 23
Despliegue y seguimiento | bar: Días 24 to Días 26
Despliegue en producción | Despliegue on-premise o cloud, publicación app cliente en google play | DO | bar: Días 24 to Días 26
Seguimiento | Monitoreo logs, bugs, actualizaciones, seguimiento | DO, SP | bar: Días 26
LEYENDA |  |  | Días 1: Coste salarial estimado; Días 9: Dedicación total (d); Días 16: Dedicación total (h); Días 22: Coste total; Días 26: Lead time
Product owner |  | PO | Días 1: 45; Días 2: €/h; Días 10: 7; Días 16: 56; Días 17: h; Días 23: 2520; Días 26: 26 | días
Lead manager |  | LM | Días 1: 40; Días 2: €/h; Días 10: 4.4; Días 16: 35.2; Días 17: h; Días 23: 1408
Diseñador UI/UX |  | DI | Días 1: 30; Días 2: €/h; Días 10: 3; Días 16: 24; Días 17: h; Días 23: 720
Desarrollador backend / fullstack |  | DB | Días 1: 35; Días 2: €/h; Días 10: 26; Días 16: 104; Días 17: h; Días 23: 3640
Desarrollador frontend / fullstack |  | DF | Días 1: 35; Días 2: €/h; Días 10: 30; Días 16: 120; Días 17: h; Días 23: 4200
Devops |  | DO | Días 1: 40; Días 2: €/h; Días 10: 3; Días 16: 24; Días 17: h; Días 23: 960
Quality Analysts / Testers |  | QA | Días 1: 25; Días 2: €/h; Días 10: 5; Días 16: 40; Días 17: h; Días 23: 1000
Soporte |  | SP | Días 1: 20; Días 2: €/h; Días 10: 5; Días 16: 40; Días 17: h; Días 23: 800
* En el resto de tareas, el Lead Manager o Lead Developer llevará un seguimiento del proyecto a nivel de gestión |  |  | Días 23: 15248; Días 24: *
* Excluido mantenimiento